## Planilha1
TJTO - PLANO DE AÇÃO PARA CONSECUÇÃO DA META 12. 1º GRAU. GESTOR: Dr. Wellington Magalhães
5W |  |  |  |  | 2H |  | SITUAÇÃO
O que fazer (What) | Porque (Why) | Onde (where) | Quem (Who) | Quando (When) | Como (How) | Quanto (How Much)
Identificar os assuntos relacionados às ações ambientais | Para conhecer a quantidade de processos | No e-PROC | COGES/NUPARA | Até 15.03.2021 | Por meio de paineis de BI | sem custo | Realizado
Identificar os assuntos principais com maior numero de processos relacionados às ações ambientais: Crimes contra a Flora (3620). Da poluição (3621). Crimes contra a Fauna (3619). Ambiental (10396). Pesca (3627) | Para filtrar e alcançar uma parte dos processos relacionados às ações ambientais | No e-PROC | COGES/NUPARA | Até 15.03.2021 | Por meio de paineis de BI | sem custo | Realizado
Identificar os assuntos secundários com maior numero de processos relacionados às ações ambientais: Práticas abusiva; Indenização por dano material; Irregularidades no procedidmento e Obrigação de faze. | Para não escapar algum processo relacionado à meta | No e-PROC | COGES/NUPARA | Até 15.03.2021 | Por meio de paineis de BI | sem custo | Realizado
Separar os processos pendentes de julgamento até 31.12.2020, por Comarcas e Varas | Para gerenciar melhor o impulsionamento dos processos | Na COGES | ASEST | Até 31.03.2021 | Por meio de paineis de BI | sem custo | Realizado
Propor ação em conjunto com cada Magistrado para impulsionar os processos de sua competência | Para conseguir cumprir a meta | GABINETE DO MAAGISTRADO | GESTOR DA META | Até 15.04.2021 | Por meio de reuniões | sem custo
Identificar os processos por Comarcas e Varas com possibilidade de acordo de não persecução penal | Para tentar resolver por conciliação | GABINETE D0 MAGISTRADO | GESTOR DA META | Até 30.04.2021 | Analisando cada processo | sem custo
Encaminhar os processos passíveis de acordo ou conciliação para o CEJUSC de sua jurisdição | Para realizar a audiência de conciliação | GABINETE D0 MAGISTRADO | MAGISTRADO | Até 10.05.2021 | Por encaminhamento via e-PROC | sem custo
Realizar a conciliação | Para tentar o acordo de não persecução penal | CEJUSC DE 1º GRAU | CONCILIADORES | De 20.05 a 19.12.2021 | Intimando as partes | sem custo
Impulsionar os processos sem acordo | Para por fim no processo e baixar o acervo na instância | GABINETE DO MAGISTRADO | MAGIATRADO | Após a realização da audiência de Conciliação | Praticando os atos no e-PROC | sem custo
Pactuar com os Magaistrados para que os novos processos distribuidos na instância sejam primeiramente encaminhados ao CEJUSC. | Para tentar o acordo de não persecução penal | GABINETE DO GESTOR DO MAGISTRADO | GESTOR DA META | No ano de 2021 | Por meio de reuniões de sensibilização e memorandos | sem custo
Elaborar relatório trimestral | Para analisar o cumprimento da meta e propor ações de melhorias | GABINENTE DO GESTOR DA META | GESTOR DA META | Até 19.12.2021 | Com ferramenta adequada | sem custo
COGES (Coordenadoria de Gestão Estratégica) | NUPARA (Núcleo de Parametrização) | ASEST (Assessoria de Estatísitca)